## Slide 1
ThinQ Real 운영팀 · 2026. 07. 30
ThinQ ON Field 자동 점검 시스템 FieldCheck 추진 계획
생성형 음성 허브(ThinQ ON) 서비스의 상시 모니터링과 장애 대응 체계 수립
Phase 1 · 수동 점검 + 구축·검증
Phase 2 · 자동 점검 정식 운영

## Slide 2
배경 — ATOM TTS 서버 장애가 남긴 것
월요일 오후
무응답 빈도 증가
ThinQ ON 발화 후 답변 실패 증가
(ATOM TTS 서버 장애 시작)
화요일 오전
시연 불가 수준 저하
ThinQ Real 시연 불가,
일반 고객 가정에서도 동일 재현
화요일 12시
대안 서버로 복구
CTO부문 LG TTS 대안 확보로 정상화
(시연은 MS TTS 버전으로 임시 대응)
시사점
증상은 '발화 후 무응답'이었다. 주기적으로 말을 걸어 응답 유무만 확인해도 시연 불가 수준이 되기 반나절 전에 자동 감지가 가능했던 장애. 현재는 운영팀이 가장 활발한 사용자라 가장 먼저 발견하고 있으나, 감지 시점이 사람의 사용에 의존 — 상시·자동 감지 체계 필요.
경영진 지시 사항
“단건 해결을 넘어, 음성을 포함한 ThinQ ON 서비스 운영을 체계적으로 모니터링하고 이슈·장애에 대응할 수 있는 운영 프로세스를 즉시 수립할 것”
→ 본 계획은 위 지시에 대한 실행안

## Slide 3
추진 전략 — 2단계(Phase)로 나누어 즉시 착수
Phase 1
수동 점검 즉시 가동 + 자동 점검 구축·검증
운영자 아침 5분 체크리스트, 내일부터 가동 6개 점검 항목 — 운영 공백 제로로 지시 사항에 즉시 대응
유휴 노트북으로 자동 점검 리그 구축 음성 재생 → 응답 녹음 → 자동 판정 → 기록·알림 (3단계 구축)
수동·자동 병행 운영으로 신뢰성 검증 두 점검의 판정 일치율을 확인하며 시스템 완성도 확보
Phase 2
검증된 자동 점검 체계로 정식 운영 격상
수동 점검을 자동 점검으로 대체 운영자는 관리자 대시보드 확인만 — 점검의 무인화
대시보드 · 알림 체계 완성 성공률·응답 지연 추이·실패 상세 + 담당자 즉시 메일
보안 검토 및 사내 이관 대응 음성인식 처리 방식 확정, 사내 시스템 이관 시 연동 전환
Phase 전환 기준 수동 점검과 자동 점검의 판정 결과가 일정 기간 일치함을 확인한 시점에 Phase 2로 전환

## Slide 4
Phase 1 — 수동 일일 점검 (매일 아침 5분, 1회차 시연 전)
1
기동어 응답 기동어 + 간단 질문 1개 — 3초 이내 응답 시작 확인
2
일상 대화 (순수) 외부 서비스와 무관한 자유 질문 — 생성형 엔진 자체 점검
3
일상 대화 (서비스 연계) 날씨 질문 — AccuWeather 연동 경로 점검, 원인 구분 진단
4
가전 제어 음성으로 조명 켜기/끄기 — 실제 동작까지 확인
5
루틴 · 모드 실행 시연 시나리오 중 자동화 루틴 1건 실행
6
응답 음질 끊김·침묵·기계음 — 금번 TTS 장애를 잡는 항목
이상 발생 시 6단계 대응
1 재현 확인 — 몇 회 중 몇 회 실패인지 기록
2 최초 인지 시각 기록 (장애 타임라인 시작점)
3 범위 확인 — 특정 기능인지 전반 문제인지
4 담당자 3인 공유 (증상·시각·재현율)
5 임시 조치 — 당일 시연용 우회 수단 확보
6 조치·복구 시각까지 기록 완결
기록 원칙
정상인 날도 반드시 1줄 기록 — 무기록과 정상을 구분해야 장애 이력 데이터가 됨 예약 회차 30분 전 미니 체크 — '아침 정상 → 오후 저하' 패턴(금번 사례) 대비, 기동어 응답만 30초 재확인

## Slide 5
Phase 2 — 자동 점검 시스템 구성
① 점검 발화
리그(노트북)가 저장된
점검 음성을 재생
② 응답 수집
ThinQ ON 응답 녹음,
가전 전·후 촬영
③ 자동 판정
L1 · L2 · L3
3단계 판정
④ 기록
기존 예약 시스템 백엔드
(Apps Script+Sheets) 확장
⑤ 알림 · 대시보드
실패 시 담당자 즉시 메일,
관리자 페이지 점검 탭
L1
응답 점검
응답 유무 + 지연시간 측정
30분~1시간 간격 · 금번 TTS 장애를 잡는 레벨
L2
내용 점검
녹음 → 음성인식(STT) → 기대 키워드 대조
일 2~3회 정밀 점검 · 오응답/연동 이상 감지
L3
동작 점검
가전 제어 전·후 이미지 비교
정밀 점검 포함 · 실제 동작 여부까지 검증
예약 시스템 연동 시연 슬롯 시간대 자동 회피 · 매일 07:30 전체 점검으로 '오늘 시연 가능' 확인 · 예약 회차 30분 전 사전 점검
사내 이관 대비 설계 연결 주소·인증·저장소를 설정으로 분리 — 이관 시 설정 교체만으로 전환

## Slide 6
기대 효과 및 구축 로드맵
장애 조기 감지
장애가 시연·고객에 닿기 전에 시스템이 먼저 보고 — 매 시연 전 '오늘 시연 가능' 신호 확보
운영 데이터 축적
성공률·응답 지연 추이를 상시 기록 — 공간 운영 목적인 '데이터 축적·고도화'와 직결
최소 비용 구축
유휴 노트북 + 기존 예약 시스템 백엔드 재활용 — 신규 구매는 USB 웹캠 1대 수준
구축 로드맵 (Phase 1 내)
구축 1단계
무응답 감지(L1)
음성 재생·녹음 + 응답 유무/지연 판정, 실패 시 메일 — 최소 기능으로 조기 가동
구축 2단계
내용 판정(L2)
음성인식 연동, 점검 문장 시트 관리, 예약 슬롯 자동 회피
구축 3단계
동작 검증(L3)
USB 웹캠 추가 — 가전 제어 전·후 촬영 비교
병행 검증
Phase 2 전환
수동·자동 판정 일치율 확인 → 정식 운영 격상